## 갠트 차트 템플릿
WBS & Gantt 차트
프로젝트 이름 |  |  | Finfit
팀원 |  |  | 황효섭, 노유연
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 기간 | 작업 완료 비율 | 12/5(금) |  |  |  |  | 12/19(금) |  |  |  |  | 12/22(월) |  |  |  |  | 12/23(화) |  |  |  |  | 12/24(수) |  |  |  |  | 12/26(금)
[5 empty] | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시 | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시 | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시 | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시 | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시 | 11시 | 1시 | 2시 | 5시 | 6시
1 | 프로젝트 기획 및 설계
1.1 | 아이디어 구상 |  | 0 | 1
1.1.1 | 기존 서비스 조사 |  | 0 | 1
1.1.2 | 데이터셋 확보 |  | 0 | 1
1.1.3 | 요구사항 구체화 |  | 0 | 1
1.1.4 | AI 서비스 기획 |  | 0 | 1
1.2 | 프로젝트 설계 |  | 0 | 50%
1.2.1 | ERD 작성 |  | 0 | 100%
1.2.2 | Use-Case Diagram 작성 |  | 0 | 100%
1.2.3 | 개별 화면 구조 설계 |  | 0 | 0
1.2.4 | API 명세 작성 |  | 0 | 0
2 | 요구사항 구현
2.1 | 프런트엔드 구현 |  | 0 | 0
2.1.1 | 라우터 구조 구현 |  | 0 | 0
2.1.2 | 랜딩 페이지 구현 |  | 0 | 0
2.1.3 | 목록 조회 페이지 구현 |  | 0 | 0
2.1.4 | 주요 기능 페이지 구현 |  | 0 | 0
2.2 | 백엔드 구현 |  | 0 | 0
2.2.1 | 데이터베이스 모델링 |  | 0 | 0
2.2.2 | API 개발 (accounts) |  | 0 | 0
2.2.3 | API 개발 (기능) |  | 0 | 0
2.2.4 | 외부 API 연동 |  | 0 | 0
2.2.5 | 성능 향상을 위한 비동기 기능 개발 |  | 0 | 0
2.3 | 프로젝트 통합 |  | 0 | 0
2.3.1 | 백엔드 API 연동 (순차적 작업) |  | 0 | 0
3 | 테스트 및 배포
3.1 | 연동 테스트 |  | 0 | 0
3.1.1 | 단위 테스트 |  | 0 | 0
3.1.2 | 통합 테스트 |  | 0 | 0
3.2 | 배포 |  | 0 | 0
3.2.1 | AWS 정책 마련 |  | 0 | 0
3.2.2 | 서버 세팅 및 배포 테스트 |  | 0 | 0
3.2.3 | 자동화 및 자동 복구 체계 수립 |  | 0 | 0
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 프로젝트 리뷰 |  | 0 | 0
4.1.1 | 목표 달성 여부 정리 |  | 0 | 0
4.1.2 | 문서화 작업 |  | 0 | 0
4.2 | 추후 계획 수립 |  | 0 | 0
4.2.1 | 개선 가능 사항 정리 |  | 0 | 0
4.2.2 | 운영 유지보수 방향 결정 |  | 0 | 0